**Harmonogram działań związanych z nadaniem szkole imienia Tadeusza Kościuszki**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etap** | **Działania** | **Termin** | **Osoba odpowiedzialna** | **Uwagi**  |
| **Etap przygotowawczy**  | Zebranie opinii rodziców, uczniów i pracowników szkoły w sprawie wyboru patrona szkoły | Rok szkolny 2017/2018 | Dyrekcja, Wychowawcy, RSU | Ankiety, wykonano |
| Wskazanie kandydatów na patrona szkoły oraz wyłonienie jednego z nich w formie głosowania  | Rok szkolny 2017/2018 |  | wykonano |
| Powołanie komisji do spraw nadania imienia szkole | Sierpień 2018 | Dyrekcja  | wykonano |
| Powołanie zespołów zadaniowych do spraw związanych z nadaniem szkole imienia | Marzec 2019 | Dyrekcja | wykonano |
| Przygotowanie harmonogramu działań związanych z nadaniem szkole imienia | Marzec 2019 | p. Renata Śliwkowskap. Agnieszka Grabowskap. Dyr. Jolanta Romańska | wykonano |
| Posiedzenie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego zatwierdzające kandydata na patrona szkoły | 21.10.2019 r. | Dyrekcja  | wykonano |
| Złożenie wniosku do Rady Miasta o nadanie szkole imienia oraz poinformowanie Kuratorium Oświaty | 10/2019 r. | Dyrekcja |  |
| Przedstawienie na radzie pedagogicznej harmonogramu działań związanych z nadaniem szkole imienia | 21.10.2019 r. | Dyrekcja  | wykonano |
| Opracowanie scenariuszy godzin wychowawczych popularyzujących patrona dla klas I-III i IV-VIII | 10/2019 r. | Klasy I-III p. D. RzewnickaKlasy IV-VIII - wychowawcy |  |
| Prowadzenie dokumentacji związanej z wyborem patrona (dokumentowanie pracy szkoły) | Do 05/2020r. | p. Renata Śliwkowskap. Agnieszka Grabowska |  |
| Pozyskiwanie sponsorów na organizację uroczystości oraz na zakup sztandaru szkoły | Do 03/2020r. | Dyrekcja |  |
| Nawiązanie kontaktu ze szkołami im. Kościuszki w Polsce i zagranicą | Do 03/2020r. | Dyrekcja, nauczyciele j. angielskiego |  |
| Poszukiwanie i gromadzenie informacji o patronieZmobilizowanie społeczności uczniowskiej i środowiska lokalnego do poszukiwania i przynoszenia pamiątek związanych z dawną nazwą szkoły. | Do 15.11.2019r. | Rada pedagogiczna, wychowawcy  |  |
| **Popularyzacja patrona w środowisku szkolnym i lokalnym** | Przeprowadzenie na godzinach wychowawczych lekcji dotyczącej patrona | 28.10.2019 r. | Wychowawcy  | Należy wpisać temat w dzienniku lekcyjnym |
| Stworzenie na stronie internetowej zakładki poświęconej patronowi | 10/2019r. | p. Małgorzata Domańska |  |
| Przygotowanie wystawy poświęconej patronowi  | 09/2019r. | p. Elżbieta Łukaszewska | wykonano |
| Zorganizowanie konkursu plastycznego„Tadeusz Kościuszko-Portret” | Wrzesień-listopad/2019 r. | p. Agnieszka Rajska –Kołakowska P. Elżbieta Łukaszewska | Regulamin konkursu,Protokół z jego przebiegu |
| Zorganizowanie konkursu poetyckiego dla klas I-III | Marzec 2020 r. | p. Dorota Rzewnicka - koordynatorNauczyciele klas I-III | Regulamin konkursu,Protokół z jego przebiegu |
| Zorganizowanie konkursu poetyckiego (twórczość własna- wiersze o patronie) | Marzec 2020 r. | p. Katarzyna Folga | Regulamin konkursu,Protokół z jego przebiegu |
| Gra szkolna „Na tropie Kościuszki” | 20.03.2020 r. | P. Elżbieta Łukaszewska | Regulamin konkursu,Protokół z jego przebiegu |
| Zorganizowanie szkolnego konkursu poświęconego osobie patrona szkoły pt. „Tadeusz Kościuszko i jego czasy”  | 04.03.2020 r. | p. Elzbieta ŁukaszewskaP. Maciej NiskiP. Elzbieta Wiśniewska | Regulamin konkursu,Protokół z jego przebiegu |
| Stworzenie Izby Tadeusza Kościuszki lub Sali lekcyjnej im. T. Kościuszki | Do 04/2020r. | Pan Dyrektor Grzegorz Grabowski |  |
| Wydanie okolicznościowego folderu | Kwiecień 2020 r. | p. Urszula Wasilewskap. Dyr. Jolanta Romańska |  |
| Turniej sportowy o puchar Tadeusza Kościuszki  | 21.03.2020 r.  | p. Aneta Serafin |  |
| Wydanie tomiku wierszy konkursowych wraz z ilustracjami (prace z konkursu plastycznego) | 05/2020r. | p. Katarzyna Folga |  |
| Nauka hymnu szkoły  | Rok szkolny 2019/2020 | P. Piotr Jeronim |  |
| Wystawa książek o Tadeuszu Kościuszce | Rok szkolny 2019/2020 | p. Beata Gadomskap. Elzbieta Wiśniewska |  |
| Cykl gazetek ”Tadeuszu Kościuszko – Nasz Patron” | Rok szkolny 2019/2020 | p. Beata Gadomskap. Elzbieta Wiśniewska |  |
| **Uroczyste nadanie imienia szkole**  | Przygotowanie scenariusza uroczystości nadania szkole imienia | 05/2020r. | p. Małgorzata Kuleszap. Monika Szlachetkap. Aldona Soszyńskap. Piotr Jeronim | Taniec – nauczyciele W-Fp. Aldona Soszyńska - polonezHistorycy – ocena merytoryczna |
| Przygotowanie scenariusza uroczystości w kościele | 05/2020r. | P. Dyrektor Grzegorz Grabowski |  |
| Przygotowanie pocztu sztandarowego | 05/2020r. | p. Dorota Matuszewska |  |
| Przygotowanie księgi pamiątkowej | 05/2020r. | P. Iwona Olkowska - Włodarczyk |  |
| Wykonanie zaproszeń na uroczystość | 05/2020r. | P. Iwona Olkowska – Włodarczykp. Bogdan Zembrzuski |  |
| Przygotowanie dekoracji | 05/2020r. | p. Agnieszka Rajska-Kołakowska |  |
| Zorganizowanie uroczystości | 05/2020r. | Dyrekcja Rada pedagogiczna |  |
| Nadzór nad porządkiem i przebiegiem uroczystości | 05/2020r. | P. Dyr. Jolanta Zasada |  |